МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационных систем и технологий

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Тест с гитхаба

по дисциплине:

"Управление IT-проектами"

Тема проекта:

"Онлайн-система управления жилым комплексом"

Выполнила: команда разработчиков

Дисциплина: Управление IT-проектами

Преподаватель: _______________________

2024 - 2025 учебный год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация проекта	3

2. Введение и обоснование проекта	4

3. Цели и задачи проекта

4. Описание продукта и функциональные требования

5. Участники проекта и организационная структура

6. Устав проекта

7. Иерархическая структура работ (WBS)

8. Матрица ответственности (RACI)

9. Календарный план-график проекта

10. Бюджет проекта

11. Управление рисками

12. Технический стек и архитектура системы

13. Управление качеством

14. Критерии успеха и KPI проекта

15. Заключение

Список использованной литературы

1. АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Настоящий документ является проектной документацией по разработке онлайн-системы управления жилым комплексом (далее - Система или ЖК-Платформа). Документация разработана в рамках учебной дисциплины "Управление IT-проектами" и охватывает все ключевые аспекты жизненного цикла проекта: от обоснования и постановки целей до планирования, оценки рисков и критериев приемки готового продукта.

Онлайн-система управления жилым комплексом представляет собой веб-платформу с мобильным приложением, предназначенную для автоматизации взаимодействия между управляющей компанией, жильцами, техническим персоналом и поставщиками услуг. Система объединяет функции личного кабинета жильца, модуля заявок и обращений, системы голосования, онлайн-оплаты коммунальных услуг, а также административной панели для управляющей компании.

Проект реализуется с использованием гибкой методологии управления Scrum, что позволяет обеспечить итеративную разработку, высокую адаптивность к изменяющимся требованиям и своевременную поставку ценности заказчику на каждом спринте.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Онлайн-система управления жилым комплексом |
| Тип проекта | Разработка программного обеспечения |
| Методология | Agile / Scrum |
| Длительность | 6 месяцев (24 недели) |
| Бюджет проекта | 8 500 000 тенге |
| Целевая аудитория | Жильцы ЖК, управляющие компании, технический персонал |
| Платформа | Web-приложение + мобильное приложение (iOS, Android) |

2. ВВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Описание предметной области

Современный рынок жилой недвижимости в Республике Казахстан переживает период активного развития. По данным Комитета по статистике, ежегодно в стране вводится в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров жилья. Жилые комплексы (ЖК) становятся основным форматом городского строительства, объединяя сотни и тысячи квартир под управлением единой управляющей компании.

Вместе с тем управление современным жилым комплексом сопряжено с целым рядом системных проблем: непрозрачность начислений за коммунальные услуги, медленная обработка заявок от жильцов, отсутствие удобного канала коммуникации между жильцами и управляющей компанией, сложность организации общих собраний и голосований. Большинство управляющих компаний до сих пор использует устаревшие методы работы - бумажный документооборот, телефонные звонки и личные визиты в офис.

В условиях цифровой трансформации становится очевидной необходимость перехода к современным IT-решениям. Онлайн-платформа управления жилым комплексом способна решить перечисленные проблемы, значительно повысив качество жизни жильцов и эффективность работы управляющей компании.

2.2. Актуальность проекта

Актуальность данного проекта обусловлена следующими факторами:

- Стремительный рост числа жилых комплексов в городах Казахстана (Алматы, Астана, Шымкент) при недостаточном уровне цифровизации процессов управления.

- Высокий уровень проникновения смартфонов и интернета среди городского населения (более 85% в крупных городах), что создает благоприятную среду для внедрения мобильных решений.

- Запрос жильцов на прозрачность, удобство и скорость взаимодействия с управляющей компанией.

- Потребность управляющих компаний в инструментах повышения операционной эффективности и снижения издержек на администрирование.

- Отсутствие доступных и комплексных отечественных IT-решений в данном сегменте рынка.

2.3. Обоснование необходимости разработки

Анализ существующих решений показал, что большинство доступных на рынке продуктов либо ориентированы на зарубежный рынок и не учитывают казахстанскую специфику (законодательство, языковые требования, платежные системы), либо решают лишь отдельные задачи, не предоставляя комплексного инструментария. Разработка собственной платформы позволит создать интегрированное, масштабируемое и локализованное решение, отвечающее реальным потребностям казахстанского рынка.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

3.1. Цель проекта

Основная цель проекта - разработка и внедрение онлайн-системы управления жилым комплексом, обеспечивающей эффективное взаимодействие между жильцами, управляющей компанией и техническим персоналом посредством единой цифровой платформы.

3.2. SMART-цели

Цели проекта сформулированы в соответствии с методологией SMART:

| Критерий | Расшифровка | Формулировка |
| --- | --- | --- |
| S | Конкретность | Разработать веб-платформу и мобильное приложение для управления ЖК с базовым набором из 8 ключевых модулей |
| M | Измеримость | Привлечь не менее 3 управляющих компаний и 500 пользователей в первые 3 месяца после запуска |
| A | Достижимость | Реализовать силами команды из 6 человек за 6 месяцев в рамках выделенного бюджета |
| R | Релевантность | Продукт решает реальные проблемы рынка управления недвижимостью в Казахстане |
| T | Ограниченность | Запуск MVP - через 3 месяца, финальный продукт - через 6 месяцев с даты старта |

3.3. Задачи проекта

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести анализ требований заинтересованных сторон и разработать техническое задание на систему.

- Спроектировать архитектуру системы, базы данных и пользовательские интерфейсы.

- Разработать серверную часть (backend) с RESTful API и микросервисной архитектурой.

- Разработать веб-клиент (frontend) для жильцов и административную панель для управляющей компании.

- Разработать мобильное приложение для iOS и Android.

- Интегрировать платежный шлюз для приема онлайн-платежей.

- Провести комплексное тестирование системы (модульное, интеграционное, нагрузочное).

- Развернуть систему на облачной инфраструктуре и провести опытную эксплуатацию.

4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Общее описание системы

Онлайн-система управления жилым комплексом представляет собой многопользовательскую SaaS-платформу с ролевой моделью доступа. Система включает три основных компонента: веб-портал для жильцов, административную панель для управляющей компании и мобильное приложение для жильцов.

4.2. Роли пользователей

| Роль | Описание и права доступа |
| --- | --- |
| Суперадминистратор | Полный доступ к системе, управление жилыми комплексами и управляющими компаниями, настройка платформы |
| Администратор ЖК | Управление данными конкретного ЖК, обработка заявок, управление персоналом, формирование отчетов |
| Жилец | Личный кабинет, подача заявок, оплата услуг, участие в голосованиях, просмотр новостей |
| Технический специалист | Просмотр и обработка назначенных заявок, обновление статусов, загрузка фото выполненных работ |
| Бухгалтер | Управление начислениями, формирование квитанций, просмотр платежной истории, выгрузка отчетов |

4.3. Функциональные модули системы

4.3.1. Модуль "Личный кабинет жильца"

- Регистрация и авторизация (в том числе через SMS-подтверждение)

- Просмотр информации о своей квартире, лицевом счете и балансе

- Просмотр истории начислений и платежей

- Редактирование личных данных и настроек уведомлений

4.3.2. Модуль "Заявки и обращения"

- Подача заявки с указанием типа, описания проблемы и вложением фотографий

- Отслеживание статуса заявки в режиме реального времени

- История всех поданных заявок с возможностью оценки качества выполненных работ

- Автоматическое уведомление жильца об изменении статуса заявки (Push, SMS, Email)

4.3.3. Модуль "Оплата услуг"

- Онлайн-оплата коммунальных услуг через платежный шлюз (Kaspi Pay, Visa/Mastercard)

- Автоматическое формирование квитанций и отправка на электронную почту

- Настройка автоплатежа по расписанию

- Отображение задолженности и пеней

4.3.4. Модуль "Голосования и собрания"

- Создание опросов и голосований администратором ЖК

- Электронное голосование жильцов с подтверждением личности

- Автоматический подсчет результатов и формирование протокола

- Уведомление жильцов о предстоящих голосованиях

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

5.1. Команда проекта

В реализации проекта задействована команда специалистов, распределенных по функциональным ролям. Управление проектом ведется в соответствии с принципами Scrum с двухнедельными спринтами.

| # | Роль в проекте | Загрузка | Ключевые обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менеджер проекта (PM) | 100% | Планирование, контроль сроков и бюджета, коммуникация со стейкхолдерами, управление рисками |
| 2 | Системный аналитик / Product Owner | 100% | Сбор и анализ требований, ведение бэклога, приоритизация задач, приемочное тестирование |
| 3 | Backend-разработчик (Lead) | 100% | Архитектура системы, разработка API, интеграции, Code Review |
| 4 | Frontend-разработчик | 100% | Разработка веб-интерфейса, административной панели, адаптивной верстки |
| 5 | Мобильный разработчик | 100% | Разработка мобильного приложения iOS и Android (React Native) |
| 6 | QA-инженер / DevOps | 100% | Тестирование всех компонентов системы, CI/CD, развертывание инфраструктуры |

5.2. Заинтересованные стороны (стейкхолдеры)

| Стейкхолдер | Интерес в проекте | Стратегия взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| Управляющие компании ЖК | Автоматизация операций, снижение затрат | Регулярные презентации прогресса, pilot-программа |
| Жильцы ЖК | Удобство, прозрачность, скорость обслуживания | UX-исследования, beta-тестирование, фокус-группы |
| Инвесторы / Спонсоры | ROI, масштабируемость продукта | Ежемесячные финансовые отчеты, KPI-дашборд |
| Технический персонал ЖК | Простота работы с заявками, мобильный доступ | Обучение, сбор обратной связи |
| Регуляторы (госорганы) | Соответствие законодательству РК | Консультации с юристами, аудит соответствия |

6. УСТАВ ПРОЕКТА

6.1. Основные положения устава

Устав проекта закрепляет полномочия менеджера проекта, фиксирует ключевые договоренности между командой и заказчиком, а также определяет границы проекта.

| Раздел устава | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | Онлайн-система управления жилым комплексом (ЖК-Платформа) |
| Менеджер проекта | Назначается куратором проекта, несет полную ответственность за результат |
| Дата начала | 1 февраля 2025 года |
| Дата завершения | 31 июля 2025 года |
| Бюджет | 8 500 000 тенге (резерв 10%) |
| Заказчик | Условная управляющая компания "ГородЖКХ" |

6.2. Границы проекта

Входит в рамки проекта:

- Разработка веб-портала для жильцов и административной панели

- Разработка мобильного приложения (iOS, Android) на платформе React Native

- Интеграция с платежным шлюзом Kaspi Pay и системой SMS-уведомлений

- Развертывание на облачной инфраструктуре (AWS или Yandex Cloud)

- Документирование системы, руководства пользователя и администратора

Не входит в рамки проекта:

- Разработка модуля бухгалтерского учета с полной интеграцией в 1С

- Интеграция с системами умного дома (IoT)

- Разработка собственного платежного процессинга

- Техническое обслуживание серверной инфраструктуры после передачи заказчику

7. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ (WBS)

Иерархическая структура работ (Work Breakdown Structure, WBS) представляет собой декомпозицию проекта на управляемые компоненты для обеспечения полноты охвата всех необходимых работ.

| Код WBS | Элемент работ | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление проектом | Планирование, мониторинг, отчетность, завершение |
| 1.1 | Инициация и планирование | Устав проекта, план, реестр рисков |
| 1.2 | Управление командой | Найм, обучение, мотивация |
| 1.3 | Мониторинг и контроль | Еженедельные отчеты, контроль бюджета |
| 2 | Аналитика и проектирование | Сбор требований, архитектура, прототипы |
| 2.1 | Анализ требований | Интервью, User Stories, функциональные требования |
| 2.2 | Проектирование архитектуры | Системная архитектура, ER-диаграмма, API-спецификация |
| 2.3 | UI/UX проектирование | Wireframes, прототипы интерфейсов, дизайн-система |
| 3 | Разработка | Реализация всех компонентов системы |
| 3.1 | Backend (API + БД) | Node.js/NestJS, PostgreSQL, Redis, REST API |
| 3.2 | Frontend (веб) | React.js, личный кабинет, административная панель |
| 3.3 | Мобильное приложение | React Native, iOS, Android |
| 3.4 | Интеграции | Платежный шлюз, SMS, Email, Push-уведомления |
| 4 | Тестирование | Контроль качества всех компонентов |
| 4.1 | Модульное тестирование | Unit-тесты для всех сервисов (покрытие > 80%) |
| 4.2 | Интеграционное тестирование | Проверка взаимодействия компонентов |
| 4.3 | Нагрузочное тестирование | Проверка устойчивости при 1000+ одновременных пользователях |
| 5 | Развертывание и запуск | Подготовка инфраструктуры и запуск продукта |
| 5.1 | Настройка инфраструктуры | CI/CD, Docker, Kubernetes, мониторинг |
| 5.2 | Пилотный запуск | Опытная эксплуатация с 1-2 ЖК |
| 5.3 | Коммерческий запуск | Маркетинг, онбординг клиентов, документация |

8. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ (RACI)

Матрица RACI определяет роли и степень участия каждого члена команды в ключевых задачах проекта. Обозначения: R - Ответственный (выполняет работу), A - Утверждающий (принимает решение), C - Консультируемый (дает рекомендации), I - Информируемый (получает информацию о результате).

| Задача | PM | Аналитик | Backend | Frontend | Mobile | QA/DevOps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка устава проекта | A | R | C | C | C | I |
| Сбор и анализ требований | C | R/A | C | C | C | I |
| Проектирование архитектуры | I | C | R/A | C | C | C |
| UI/UX дизайн | A | R | I | C | C | I |
| Разработка Backend API | I | C | R/A | I | I | C |
| Разработка Frontend | I | C | C | R/A | I | C |
| Разработка мобильного приложения | I | C | C | I | R/A | C |
| Интеграция платежного шлюза | A | C | R | C | C | C |
| Тестирование системы | I | C | C | C | C | R/A |
| Развертывание и DevOps | A | I | C | I | I | R |
| Подготовка документации | A | R | C | C | C | C |

9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Проект реализуется в рамках гибкой методологии Scrum. Длительность одного спринта - 2 недели. Всего в проекте запланировано 12 спринтов продолжительностью 6 месяцев. Ниже представлен укрупненный план-график по фазам проекта.

| # | Фаза / Этап | Начало | Окончание | Спринты | Ключевые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация и анализ | 01.02.2025 | 28.02.2025 | 1-2 | Устав, реестр требований, WBS |
| 2 | Проектирование | 01.03.2025 | 28.03.2025 | 3-4 | Архитектура, ER-диаграмма, wireframes |
| 3 | Разработка (Спринт 1-2) | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 5-6 | Авторизация, профиль жильца, базовый API |
| 4 | Разработка (Спринт 3-4) | 01.05.2025 | 31.05.2025 | 7-8 | Модуль заявок, оплата, мобильное приложение (MVP) |
| 5 | Разработка (Спринт 5-6) | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 9-10 | Голосования, новостная лента, административная панель |
| 6 | Тестирование и запуск | 01.07.2025 | 31.07.2025 | 11-12 | QA, нагрузочное тестирование, пилотный запуск |

9.1. Ключевые вехи (Milestones)

| Веха | Срок | Критерий выполнения |
| --- | --- | --- |
| Утвержден устав проекта | 07.02.2025 | Подписание всеми сторонами |
| Утверждена архитектура системы | 21.03.2025 | Технический review пройден |
| Запуск MVP (минимальный продукт) | 31.05.2025 | Работающий прототип с 3 ключевыми модулями |
| Завершение разработки | 30.06.2025 | Все функциональные требования реализованы |
| Приемочное тестирование пройдено | 25.07.2025 | Заказчик подписал акт приемки |
| Коммерческий запуск | 31.07.2025 | Первые 3 ЖК подключены к платформе |

10. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджет проекта сформирован на основе оценки трудозатрат команды, стоимости инфраструктуры и сопутствующих расходов. Планирование бюджета выполнено методом "снизу-вверх" (bottom-up estimating).

10.1. Структура бюджета по статьям расходов

| Статья расходов | Ед.изм. | Количество | Сумма (тенге) |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд оплаты труда (ФОТ) - команда 6 чел. x 6 мес. | чел./мес. | 36 | 6 000 000 |
| Менеджер проекта (200 000 тг/мес.) | мес. | 6 | 1 200 000 |
| Backend-разработчик (250 000 тг/мес.) | мес. | 6 | 1 500 000 |
| Frontend-разработчик (200 000 тг/мес.) | мес. | 6 | 1 200 000 |
| Мобильный разработчик (200 000 тг/мес.) | мес. | 6 | 1 200 000 |
| Системный аналитик (150 000 тг/мес.) | мес. | 6 | 900 000 |
| QA / DevOps (150 000 тг/мес.) | мес. | 6 | 900 000 |
| Облачная инфраструктура (AWS/Yandex Cloud) | мес. | 6 | 600 000 |
| Лицензии на ПО и инструменты | паушально | 1 | 200 000 |
| Дизайн-инструменты (Figma, Adobe) | паушально | 1 | 80 000 |
| Интеграция с платежным шлюзом (setup) | паушально | 1 | 150 000 |
| Маркетинг и пилотный запуск | паушально | 1 | 220 000 |
| Резервный фонд (10% от общей суммы) | паушально | 1 | 773 000 |
| ИТОГО |  |  | 8 023 000 |

11. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Управление рисками осуществляется в соответствии со стандартом PMI PMBOK. Для каждого идентифицированного риска определены вероятность возникновения, степень влияния на проект, рейтинг (Вероятность x Влияние) и стратегия реагирования.

Оценка рисков производится по пятибалльной шкале: 1 - очень низкий, 2 - низкий, 3 - средний, 4 - высокий, 5 - критический.

| Риск | Вероят-ность | Влияние | Рейтинг | Стратегия реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уход ключевого разработчика из команды | 3 | 5 | 15 | Снижение: перекрестное обучение, документирование кода, контракты с условиями |
| Изменение требований заказчика в ходе разработки | 4 | 4 | 16 | Снижение: четкий процесс управления изменениями, спринт-ревью с заказчиком |
| Технические сложности интеграции с платежным шлюзом | 3 | 4 | 12 | Снижение: ранний прототип интеграции, резервный поставщик платежей |
| Нарушение сроков сдачи спринтов (задержки разработки) | 3 | 3 | 9 | Снижение: буферное время в плане, ежедневные стендапы, velocity tracking |
| Недостаточный уровень защиты персональных данных | 2 | 5 | 10 | Снижение: security review, шифрование данных, аудит безопасности, GDPR/ЗоЗПП |
| Сбои облачной инфраструктуры | 2 | 4 | 8 | Снижение: multi-zone deployment, автоматическое резервное копирование, SLA 99.9% |
| Низкая адаптация пользователей к новой платформе | 3 | 3 | 9 | Снижение: UX-тестирование, обучение, видеоинструкции, служба поддержки |
| Превышение бюджета проекта | 2 | 4 | 8 | Принятие: резервный фонд 10%, еженедельный мониторинг бюджета |

12. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК И АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

12.1. Общая архитектура

Система построена на основе трехуровневой клиент-серверной архитектуры с элементами микросервисного подхода. Взаимодействие между клиентами и сервером осуществляется через RESTful API. Для обеспечения масштабируемости применяется контейнеризация на базе Docker и оркестрация с помощью Kubernetes.

Основные архитектурные принципы системы: разделение ответственности (Separation of Concerns), горизонтальная масштабируемость, отказоустойчивость, безопасность по умолчанию (Security by Design).

12.2. Технологический стек

| Уровень | Технология | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Backend - фреймворк | Node.js + NestJS | Высокая производительность, TypeScript, богатая экосистема |
| Backend - база данных | PostgreSQL | ACID-совместимость, надежность, поддержка JSON |
| Кеширование | Redis | Высокая скорость, кеш сессий, очереди задач |
| Frontend - веб | React.js + TypeScript | Компонентный подход, большое сообщество, Virtual DOM |
| Мобильное приложение | React Native | Единая кодовая база для iOS и Android, экономия ресурсов |
| Аутентификация | JWT + OAuth 2.0 | Стандартизированный, безопасный подход к авторизации |
| Контейнеризация | Docker + Kubernetes | Изоляция сервисов, масштабирование, портируемость |
| CI/CD | GitHub Actions | Автоматизация сборки, тестирования и развертывания |
| Облачная инфраструктура | AWS (EC2, RDS, S3) | Надежность, глобальная сеть, широкий набор сервисов |
| Мониторинг | Prometheus + Grafana | Метрики в реальном времени, настраиваемые дашборды |
| Платежная интеграция | Kaspi Pay / Stripe | Локальный провайдер + международный резервный шлюз |

13. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

13.1. Стандарты качества

Управление качеством в проекте осуществляется в соответствии с принципами ISO 9001 и стандартами разработки программного обеспечения IEEE 830. В качестве методологической основы для обеспечения качества кода применяются принципы SOLID, Clean Code и Code Review.

13.2. Виды тестирования

| Вид тестирования | Инструменты | Критерии приемки |
| --- | --- | --- |
| Unit-тестирование | Jest, Supertest | Покрытие кода тестами не менее 80% |
| Интеграционное тестирование | Postman, Jest | Все API-endpoints работают в соответствии со спецификацией |
| End-to-End тестирование | Cypress, Detox | Все ключевые пользовательские сценарии выполнены без ошибок |
| Нагрузочное тестирование | Apache JMeter, k6 | Система выдерживает 1000 одновременных пользователей, время ответа API < 300 мс |
| Тестирование безопасности | OWASP ZAP, SonarQube | Отсутствие критических уязвимостей по OWASP Top 10 |
| UX-тестирование | Фокус-группы, heatmaps | Оценка удобства использования не ниже 4.0/5.0 по SUS |

13.3. Процесс контроля качества кода

Для обеспечения высокого качества программного кода в команде введены следующие обязательные практики:

- Обязательный Code Review: каждый pull request должен быть проверен и одобрен минимум одним другим разработчиком перед слиянием в основную ветку.

- Автоматический статический анализ кода: интегрированы инструменты ESLint, Prettier и SonarQube в CI/CD pipeline.

- Ветвление по модели Git Flow: поддерживаются ветки main, develop, feature/*, hotfix/* для четкого управления релизами.

- Документирование API: ведется автоматически генерируемая OpenAPI (Swagger) документация для всех endpoints.

14. КРИТЕРИИ УСПЕХА И KPI ПРОЕКТА

14.1. Критерии успеха проекта

Проект считается успешно завершенным при выполнении следующих условий:

- Все функциональные требования, зафиксированные в техническом задании, реализованы и приняты заказчиком.

- Проект завершен в установленные сроки (не позднее 31 июля 2025 года).

- Бюджет проекта не превышен более чем на 10% относительно базового плана.

- Система прошла все виды тестирования и соответствует стандартам качества.

- Не менее 3 управляющих компаний заключили договоры на использование платформы.

14.2. Ключевые показатели эффективности (KPI)

| # | Показатель (KPI) | Целевое значение | Метод измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество подключенных ЖК (первые 3 мес.) | = 3 ЖК | Договоры на использование платформы |
| 2 | Количество зарегистрированных пользователей | > 500 | Статистика из системы |
| 3 | Доля заявок, обработанных в срок | > 90% | Аналитика модуля заявок |
| 4 | Среднее время ответа API | < 300 мс | Grafana, APM-мониторинг |
| 5 | Доступность системы (Uptime) | > 99.5% | Prometheus / UptimeRobot |
| 6 | Оценка удовлетворенности жильцов (NPS) | > 50 | Встроенный опрос в приложении |
| 7 | Доля онлайн-платежей от общего объема | > 40% | Отчет платежного модуля |
| 8 | Snckрытие кода Unit-тестами | > 80% | Jest coverage report |

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка онлайн-системы управления жилым комплексом является актуальным и коммерчески перспективным IT-проектом, отвечающим реальным потребностям рынка. Настоящая проектная документация охватывает все ключевые аспекты управления проектом: от постановки целей и планирования до управления рисками и оценки качества.

Применение гибкой методологии Scrum в сочетании с инструментами классического проектного управления (WBS, RACI, план-график, бюджет, реестр рисков) позволяет обеспечить прозрачность процессов, высокую адаптивность к изменениям и регулярную поставку ценности заказчику.

Предложенный технологический стек (Node.js, React.js, React Native, PostgreSQL, Docker, AWS) является современным, проверенным и обеспечивает возможность масштабирования платформы по мере роста числа подключенных жилых комплексов.

Ключевые конкурентные преимущества разрабатываемой платформы:

- Комплексный подход: единая платформа закрывает все задачи управления ЖК без необходимости использования нескольких разрозненных инструментов.

- Локализация под казахстанский рынок: интеграция с Kaspi Pay, поддержка казахского и русского языков, соответствие законодательству РК.

- Масштабируемость: архитектура позволяет подключать неограниченное количество ЖК без деградации производительности.

- Мобильная доступность: нативное мобильное приложение для iOS и Android обеспечивает удобный доступ жильцам в любое время.

Реализация проекта в соответствии с настоящей документацией позволит достичь поставленных целей в установленные сроки и в рамках выделенного бюджета, обеспечив создание качественного и востребованного продукта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 7th Edition. Project Management Institute, 2021.

- Agile Practice Guide. Project Management Institute & Agile Alliance, 2017.

- Sutherland J., Schwaber K. The Scrum Guide. Scrum.org, 2020.

- Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.

- Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O'Reilly Media, 2021.

- Закон Республики Казахстан "Об информатизации" от 24 ноября 2015 года N 418-V.

- Закон Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" от 21 мая 2013 года N 94-V.

- ISO/IEC 25010:2011 - Systems and software engineering - Quality models.

- Cohn M. Agile Estimating and Planning. Prentice Hall, 2005.

- Wiegers K., Beatty J. Software Requirements. 3rd Edition. Microsoft Press, 2013.